## Formato informe técnico
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Informe Técnico del Proyecto en el Marco del Programa Presupuestal U 079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), 2024"
Trimestre: | enero - marzo | Fecha de Reporte: | 10 de abril 2024
No. | Nombre del proyecto | Tipo IPES: UT, UP, UTyP, UPyT | CCT (Institución) | Nombre de la Institución | Incremento total de matrícula | Tipo deproyecto: A1, A2, A3, C,D | Presupuesto asignado (millones de pesos) | Presupuesto ejercido al trimestre | Porcentaje de Presupuesto ejercido al trimestre (%) | Porcentaje de avance al trimestre en el cumplimiento de los objetivos del proyecto (%) | Estado que guarda el proyecto al trimestre | Problema público que atiende el proyecto | Cantidad de Población beneficiada | Descripción de la población beneficiada | Descripción de la Evidencia que soporta y que se envía sobre la información presentada
1 En proceso 2 Concluido 3 Sin recursos asignados
No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Trimestre: | abril - junio | Fecha de Reporte: | 10 de julio 2024
No. | Nombre del proyecto | Tipo IPES: UT, UP, UTyP, UPyT | CCT (Institución) | Nombre de la Institución | Incremento total de matrícula | Tipo deproyecto: A1, A2, A3, C,D | Presupuesto asignado (millones de pesos) | Presupuesto ejercido al trimestre | Porcentaje de Presupuesto ejercido al trimestre (%) | Porcentaje de avance al trimestre en el cumplimiento de los objetivos del proyecto (%) | Estado que guarda el proyecto al trimestre | Problema público que atiende el proyecto | Cantidad de Población beneficiada | Descripción de la población beneficiada | Descripción de la Evidencia que soporta y que se envía sobre la información presentada
1 En proceso 2 Concluido 3 Sin recursos asignados
Trimestre: | julio- septiembre | Fecha de Reporte: | 10 de octubre 2024
No. | Nombre del proyecto | Tipo IPES: UT, UP, UTyP, UPyT | CCT (Institución) | Nombre de la Institución | Incremento total de matrícula | Tipo deproyecto: A1, A2, A3, C,D | Presupuesto asignado (millones de pesos) | Presupuesto ejercido al trimestre | Porcentaje de Presupuesto ejercido al trimestre (%) | Porcentaje de avance al trimestre en el cumplimiento de los objetivos del proyecto (%) | Estado que guarda el proyecto al trimestre | Problema público que atiende el proyecto | Cantidad de Población beneficiada | Descripción de la población beneficiada | Descripción de la Evidencia que soporta y que se envía sobre la información presentada
1 En proceso 2 Concluido 3 Sin recursos asignados
1 | Proyecto Integral de equipamiento, diversificación y sostenibilidad de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. | UT | 24EUT0001E | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | 35% con 1227 estudiantes | Proyecto en ejecución. | 3022600 | Proyecto en ejecución. | Proyecto en ejecución. | Proyecto en ejecución. | Proyecto en ejecución. | Proyecto en ejecución. | Proyecto en ejecución. | Proyecto en ejecución. | Proyecto en ejecución.
Trimestre: | octubre - diciembre | Fecha de Reporte: | 10 de enero 2025
No. | Nombre del proyecto | Tipo IPES: UT, UP, UTyP, UPyT | CCT (Institución) | Nombre de la Institución | Incremento total de matrícula | Tipo deproyecto: A1, A2, A3, C,D | Presupuesto asignado (millones de pesos) | Presupuesto ejercido al trimestre | Porcentaje de Presupuesto ejercido al trimestre (%) | Porcentaje de avance al trimestre en el cumplimiento de los objetivos del proyecto (%) | Estado que guarda el proyecto al trimestre | Problema público que atiende el proyecto | Cantidad de Población beneficiada | Descripción de la población beneficiada | Descripción de la Evidencia que soporta y que se envía sobre la información presentada
1 En proceso 2 Concluido 3 Sin recursos asignados
2 | Proyecto Integral de equipamiento, diversificación y sostenibilidad de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. | UT | 24EUT0001E | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | 35% con 1227 estudiantes | A3 Equipamiento | 3022600 | 2918357.24 | 96.55% | 100% | Culminado | El Problema atendido, se centra en incrementar la tasa bruta de cobertura en Educación Superior en el Estado de San Luis Potosí, la cual es menor a la media nacional, ya que se encuentra en el 37.2% de acuerdo a las cifras oficiales del Sistema Educativo Nacional en los años 2022-2023 | 1227 estudiantes | La población beneficiada se centra en los Programas Educativos de TSU en Mantenimiento Industrial, Procesos Industriales en las especialidades de manufactura, plásticos y moldes y troqueles, así como también en los Programas Educativos de continuidad a Ingeniería, como los son Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en Sistemas Productivos, así como Licenciatura en Gestión del Capital Humano y los correspondientes a la actualización del Nuevo Modelo Educativo. | - Requisiciones del equipamiento - Ordenes de compra del equipamiento - Facturas de compra del equipamiento
Final |  | Fecha de Reporte: | 20 de enero 2025
No. | Nombre del proyecto | Tipo IPES: UT, UP, UTyP, UPyT | CCT (Institución) | Nombre de la Institución | Incremento total de matrícula | Tipo deproyecto: A1, A2, A3, C,D | Presupuesto asignado (millones de pesos) | Presupuesto ejercido al trimestre | Porcentaje de Presupuesto ejercido al trimestre (%) | Porcentaje de avance al trimestre en el cumplimiento de los objetivos del proyecto (%) | Estado que guarda el proyecto al trimestre | Problema público que atiende el proyecto | Cantidad de Población beneficiada | Descripción de la población beneficiada | Descripción de la Evidencia que soporta la información presentada
1 En proceso 2 Concluido 3 Sin recursos asignados
3 | Proyecto Integral de equipamiento, diversificación y sostenibilidad de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. | UT | 24EUT0001E | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | 35% con 1227 estudiantes | A3 Equipamiento | 3022600 | 2918357.24 | 96.55% | 100% | Culminado | El Problema atendido, se centra en incrementar la tasa bruta de cobertura en Educación Superior en el Estado de San Luis Potosí, la cual es menor a la media nacional, ya que se encuentra en el 37.2% de acuerdo a las cifras oficiales del Sistema Educativo Nacional en los años 2022-2023 | 1227 estudiantes | La población beneficiada se centra en los Programas Educativos de TSU en Mantenimiento Industrial, Procesos Industriales en las especialidades de manufactura, plásticos y moldes y troqueles, así como también en los Programas Educativos de continuidad a Ingeniería, como los son Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en Sistemas Productivos, así como Licenciatura en Gestión del Capital Humano y los correspondientes a la actualización del Nuevo Modelo Educativo. | - Requisiciones del equipamiento - Ordenes de compra del equipamiento - Facturas de compra del equipamiento
| Firma |  |  |  | Firma | [5 empty] | Firma |  | Sello de la Institución
| Elaboró |  |  |  | Revisó | [5 empty] | Validó
| Laura Roxana Santiago Álvarez Encargada de Secretaría Acádemica |  |  |  | Laura Roxana Santiago Álvarez Encargada de Secretaría Acádemica | [5 empty] | Rectoría
Note on G5: A1: Construcción de nueva escuela/institución o expanción de una existente. A2: Nuevo programa educativo o diversificación de la oferta. A3: Equipamiento. C: Abatimiento del abandono escolar. D:Gratuidad
Note on G11: A1: Construcción de nueva escuela/institución o expanción de una existente. A2: Nuevo programa educativo o diversificación de la oferta. A3: Equipamiento. C: Abatimiento del abandono escolar. D:Gratuidad
Note on G17: A1: Construcción de nueva escuela/institución o expanción de una existente. A2: Nuevo programa educativo o diversificación de la oferta. A3: Equipamiento. C: Abatimiento del abandono escolar. D:Gratuidad
Note on G23: A1: Construcción de nueva escuela/institución o expanción de una existente. A2: Nuevo programa educativo o diversificación de la oferta. A3: Equipamiento. C: Abatimiento del abandono escolar. D:Gratuidad
Note on G29: A1: Construcción de nueva escuela/institución o expanción de una existente. A2: Nuevo programa educativo o diversificación de la oferta. A3: Equipamiento. C: Abatimiento del abandono escolar. D:Gratuidad

## Trimestre (hidden)
enero - marzo
abril - junio
julio- septiembre
octubre - diciembre